(Приложение 2)

К приказу № _______ от 09.01.2023г.

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ «ГП № 69ДЗМ» ________________ / Т.Ю. Ключник «_____» _______________ 20____ г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач ГБУЗ «ГП № 69ДЗМ» ________________ / Е.О. Шаклычева – Компанец «_____» _______________ 20____ г. М.П. |
| --- | --- |

График

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков

в ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ» на 2023год.

| № п/п | Этап проведения работ по оценки профессиональных рисков | Сроки проведения работ по оценке профессиональных рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться ОПР, с указанием аналогичных. Подготовка материалов по каждому рабочему месту и организации в целом. | 09.01.2023 – 31.01.2023 |
| 2 | Составление рабочих карт идентификации опасностей и оценки рисков и предоставление их рабочей группе | 01.02.2023 – 28.02.2023 |
| 3 | Проведение идентификации профессиональных опасностей и оценки уровней риска. Подготовка итогового комплекта документов на утверждение комиссии | 01.03.2023 – 31.03.2023 |
| 4 | Рассмотрение и утверждение отчета о проведении ОПР | 03.04.2023 – 28.04.2023 |
| 5 | Ознакомление работников с результатами проведения ОПР | 01.05.2023 – 31.05.2023 |
| 6 | Размещение на своем официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о проведении оценки профессиональных рисков | до 15.12.2023 |

| Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков: | Специалист по охране труда |  |  |  | И.А. Тедеев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (председатель комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Члены комиссии по оценке профессиональных рисков: | Председатель профсоюзного комитета |  |  |  | Т.Ю. Ключник |
|  | (член комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | Начальник отдела кадров |  |  |  | А.В. Матвеева |
|  | (член комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | Главная медицинская сестра |  |  |  | Н.Г. Сынкова |
|  | (член комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | Врач эпидемиолог |  |  |  | А.Ш. Суханова |
|  | (член комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | Заведующий отделением медицинской профилактики врач – профпатолог |  |  |  | Е.Б. Батов |
|  | (член комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | Заведующий консультативным отделением врач – эндокринолог |  |  |  | Л.А. Капустина |
|  | (член комиссии по оценке профессиональных рисков) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |